## 纪检监察电视栏目制作项目

## 绩效评价报告

# 为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》等相关文件要求，中共北京市纪律检查委员会（以下简称北京市纪委）成立绩效评价工作组，于2023年6月对2022年度纪检监察电视栏目制作项目开展绩效评价，该项目评价结果为90.0分，有关情况如下。

# 一、基本情况

（一）项目概况

### 1.项目背景

为加强反腐倡廉宣传工作，2018年1月，为适应国家监察体制改革需要，强化纪律教育和廉政教育，营造风清气正的舆论范围，经北京市纪委领导批准，《镜鉴》栏目改版更名为《清风北京》。2020年起，为支持《清风北京》节目的拍摄与制作，市纪委宣传部申请纪检监察电视栏目制作项目经费，随同部门预算编报。

### 2.项目主要内容

项目主要以拍摄制作及播放《清风北京》电视节目为主，是北京市开展国家监察体制改革试点工作以来，首都地区第一档围绕纪检监察中心工作制作的电视栏目，体现了北京市全面从严治党的决心和意志，深刻剖析一系列违纪违法案件，做到警钟长鸣，震慑常在，是首都纪检监察领域的“焦点访谈”。同时，挖掘历史文献、红色遗迹、革命人物、文化场馆、家风家训中的勤廉故事，宣传北京廉洁文化建设。为加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，持续深化以案为鉴、以案促改警示教育，充分发挥以案明纪释法作用，重点跟进全市查办的重点案例，持续打造反面警示分级分类系列产品，做深做实查办案件“后半篇文章”，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，持续增强不想腐的自觉。

项目计划每年生产52期节目，节目内容分为两个板块：纪实专题版块、清风故事版块。每期时长20分钟，于每周五13:45 BTV新闻频道首播，每周日22:36 BTV科教频道重播。

3.项目组织实施情况

市纪委监委宣传部与承接机构签订“《清风北京》电视栏目制作合同”，明确合作事项，提出制作具体要求，规定费用金额、支出方式、甲乙双方的权利义务以及违约责任等方面条款。

在年度项目实施过程中，市纪委制定了较为严谨的工作规程。项目由第三方机构专人经办、初审，再由市纪委监委宣传部集中审核把关，相关领导签字确认，最后上传至项目播出平台，经由播出平台复审后每周固定频道、时间段播出。为使工作扎实推进，市纪委建立了“《清风北京》电视栏目审看制度”和“《清风北京》制播制度”，从选题申报、采编、审核到播出，每一个环节都由责任人签字负责，责任到人，保证节目安全播出。

4.项目资金情况

项目申请预算资金493万元，预算批复493万元，项目实际支出493万元。

市纪委按照财务管理制度规定，保障项目资金专款专用。按合同约定，项目资金分两次支付给第三方专业机构，2022年7月支付345.10万元，2022年11月支付剩余款项147.90万元。

### （二）项目绩效目标

### 1.预期总目标。通过制作《清风北京》电视栏目，聚焦主责主业，宣传北京纪检监察工作成果，深入挖掘中国古代廉政文化内涵，大力弘扬党的优良传统，使之成为新形势下加强纪检监察工作的重要资源，营造风清气正的社会环境。

### 2.2022年目标。全年生产52期节目，每期20分钟，制作相关短视频3个，宣传渠道12个。节目收视率0.01以上，电视节目转播率90%以上。每期成本约9.3万元。保障全市党员干部及公职人员纪律教育需求。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的与重点

1.评价目的。通过对“纪检监察电视栏目制作”项目的实施情况进行全面评价，反映该项目的决策、过程、产出、效益等方面情况，并针对评价过程发现的问题，提出项目决策、过程管理、绩效改善等方面的建议，进一步提高财政资金使用效益。

2.评价重点。根据项目实施周期，本次绩效评价时段确定为2022年项目的执行情况，评价的资金为493万元。评价重点为：一是根据项目的申报资料及实施方案，考核项目实施内容及任务是否完成，实施内容是否与原设定的项目内容和目标以及批准的项目预算一致，其成效是否达到预期；二是关注项目实施过程的各环节，检验和考核项目实施过程管理的规范性和有效性。

## （二）评价原则与方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，通过查阅资料、听取项目情况介绍、质询等方式了解项目实施情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面开展评价。

## （三）绩效评价指标体系及评分标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财预〔2020〕2146号），本次绩效评价指标体系的一级指标包括项目决策（15分）、项目过程（25分）、项目产出（40分）、项目效益（20分）4个方面，满分100分。评价工作组结合项目特点，细化了绩效评价指标体系，在一、二级指标基础上，根据评价要点，设置三级指标。并根据各级指标的重要性赋予不同权重和分值。在具体评价过程中，工作组根据收集的证据和评级规则，对项目绩效进行打分和评级。

（四）绩效评价工作过程

为保证绩效评价工作的客观公正，本次评价工作遵守严格、规范的工作程序，具体实施时间为2023年6月9日至2022年6月12日，包括准备、实施、总结及应用三个阶段。

1．准备阶段的主要工作

（1）组建评价工作组。评价工作组由项目实施单位、承接单位、财务部门共同组成。

（2）组建专家组。选取项目管理人员3名、财务管理人员2名，组成评价专家组。

（3）沟通收集资料。由项目实施单位、承接单位根据绩效评价要求提供相关项目资料。

2．实施阶段的主要工作

（1）收集审核资料。工作组对材料内容的完整性、数据的准确性进行审核，及时补充资料。

（2）召开专家正式评价会议。由项目单位进行汇报，工作组进行现场质询，经过充分交流沟通后出具评分意见。

3.总结阶段的主要工作

（1）撰写报告。工作组根据专家组最终评价结论，撰写评价报告。

（2）反馈绩效评价报告。依据项目实施单位的意见，工作组修改完善评价报告形成正式稿。

# 三、综合绩效评价情况及评价结论

经综合评价,纪检监察电视栏目制作项目得分90.0分，绩效级别为“优”。其中，项目决策得分为13.5分、项目过程得分为22.0分、项目产出得分为38.0分、项目效益得分16.5分。

评价结论：项目决策具有明确的政策依据及鲜明的政治意义，项目需求明确，与北京市纪委的职责定位以及年度工作计划相符。项目管理流程较规范，项目既定的产出和效果指标基本实现。但是项目采购流程、合同签订、款项支付等环节需加强规范，绩效指标设置的科学性还有待进一步提高，项目在管理的精细化程度方面有待进一步加强。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

纪检监察电视栏目制作项目是为了适应国家监察体制改革新形势，强化纪律教育和廉政教育，营造风清气正的舆论范围。项目实施具有鲜明的政治意义，符合市纪委职责定位和年度工作计划。立项依据充分，项目需求明确。项目立项申请、设立规程较规范。但项目绩效指标设置的科学性还有提升的空间。该指标分值为15分，评价得分13.5分，得分率为90%。

（二）项目过程情况

项目单位制定了项目实施方案，规定了全年的任务目标和实施进度。在项目的组织实施过程中，项目具体业务活动和流程较规范。项目单位制定了“《清风北京》电视栏目审看制度”和“《清风北京》制播制度”，以及较为严谨的工作规程，保证节目安全播出。实施进度按工作计划进行，未出现任何播出事故。但项目政府采购程序、合同管理、付款条件等方面有待进一步加强。该指标分值25分，评价得分22.0分，得分率为88%。

（三）项目产出情况

2022年制作52期，时长1040分钟。因春节及领导人去世等原因，实际播出50期。为适应新媒体传播，本年度制作节目短视频100个以上，制作跨年短视频《2023，我们再出发》。本年度制作《“一霸手”的末路》警示教育片1部。该指标分值40分，评价得分38.0分，得分率为95%。

（四）项目效益情况

《清风北京》栏目自开播以来，不断创新节目表现形式，开拓新的宣传渠道，形成了以清风北京电视为中心，在中央纪委国家监委网站、北京纪检监察网、北京时间网、学习强国、今日头条、北京日报App、清风北京微信公众号等多个传播平台的二次传播，成为市纪委监委“清风北京”传播矩阵的有效组成部分。节目的开播提高了人民群众对纪检监察工作的认识，总体效果良好。《“一霸手”的末路》警示教育片被用作党风廉政教育主要学习资料，提供给全市各级单位，发挥“查处一案、警示一片、治理一域”综合效应，收效良好。但项目单位对绩效成果收集反馈不够充分，未提供服务对象满意度调查资料。该指标分值20分，评价得分16.5分，得分率为82.5%。

# 五、存在的主要问题

## （一）绩效指标设置的科学性有待进一步提升

数量指标的内容为“制作节目52期、每期时长20分钟；制作相关短视频3个”，质量指标设置为“节目收视率0.01以上、宣传渠道12个”，两者不完全匹配，短视频数量指标设置远远低于实际成果。效益指标设置的“电视节目转播率≥90%”偏向于产出指标；设置了服务对象满意度指标，但未开展满意度调查。

## （二）项目实施的过程管理存在一定的薄弱环节

一是项目金额493万元，与长期合作方签订合同，未规范履行采购程序。二是合同款在项目完成之前全额支付，未对所有产品进行验收，对于合作方约束力稍显不足。

## （三）项目绩效成果展现不够充分和完整

项目的绩效资料搜集整理与总结不够充分，个别指标实际完成值不可考量，如电视节目转播率是否达到90%以上不明确。支撑项目实施绩效的有效资料不足，12个宣传渠道播放、受众资料未提供，且未提供服务对象满意度调查资料。

# 六、相关建议

（一）进一步增强绩效意识，规范项目绩效目标申报

科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标及指标值。参照同时段和同类节目确定科学的收视率指标，并将满意度和认知度调查落到实处，以利于绩效管理和评价。

## （二）加强项目全过程管理，提高项目管理水平

一是完善项目实施方案，细化责任分工，提高每期节目主题策划、内容制作水平，进一步扩大传播效率和影响力。二是加强政府采购管理，严格按照相关程序执行。三是加强合同管理，规范签署合同，完善合同支付、执行、验收等风险控制机制，确保产出数量和质量符合要求。

（四）注重项目绩效资料的归集和分析，充分展示项目绩效

重视项目实施过程绩效资料的归集，加强对相关数据和资料的

汇总分析，全面展示项目绩效。加强对项目实施的经济性、效率性、效益性的深度分析，充分体现项目在清风北京电视栏目的重要宣传意义。如继续设置满意度指标，应重视满意度调查，明确调查范围和调查对象，依据项目内容和管理需要科学设计调查问卷，加强统计分析和结果应用，为效果呈现提供支撑。

# 附件1：“纪检监察电视栏目制作项目”绩效目标申报表

附件2：“纪检监察电视栏目制作项目”绩效评价指标体系及打分情况表

附件1：

| 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类） |
| --- |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 纪检监察电视栏目 制作 | 项目类型 | 事业发展类 |
| 一级主管部门名称 | 中国共产党北京市纪律检查委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市纪律检查委员会本级行政 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目实施责任人 | 邓炜晴 | 项目实施责任人联系电话 | 55561600 |
| 年度资金总额（万元，6位小数） | 493.000000 |
| 其中：财政拨款（万元，6位小数） | 493.000000 |
| 其他资金（万元，6位小数） | 0.000000 |
| 总 体 目 标 | 年度目标： 通过制作《清风北京》电视栏目，聚焦主责主业，宣传北京纪检监察工作成果，深入挖掘中国古代廉政文化内涵，大力弘扬党的优良传统，使之成为新形势下加强纪检监察工作的重要资源，营造风清气正的社会环境。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
|  | 机构运行保障 | 纪检监察电视栏目经费 | 数量：制作节目52期、每期时长20分钟；制作相关短视频3个。宣传渠道12个。 |
|  |  |  | 质量：节目收视率0.01以上。 |
|  |  |  | 进度：2022年12月前完成。 |
|  |  |  | 成本：项目预算控制数493万元，每期节目制作经费9.3万元。 |
|  |  |  | 效益：电视节目转播率90%以上。主要面向以党员干部为主体的社会大众，满足全市党员干部及公职人员对纪律教育需求，提升社会大众对纪检监察工作的认知度。 |
|  |  |  | 满意度：党员干部及公职人员满意度大于等于90%。 |

附件2：

纪检监察电视栏目制作项目绩效评价指标体系及打分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价要点 | 分 值 | 专家 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目 立项 （5分） | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 3 | 3 |
|  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |
|  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |
|  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |
|  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 2 | 2 |
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |  |
|  | 绩效 目标 （5分） | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； | 3 | 2.5 |
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |
|  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |  |
|  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 1.5 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |
|  | 资金 投入 （5分） | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； | 3 | 2.5 |
|  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |  |
|  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |  |
|  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； | 2 | 2 |
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位的实际需求是否相适应 |  |  |
| 过程 （25分） | 资金 管理 （15分） | 资金到位 情况 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 公式中的实际到位资金为项目期内落实到具体项目的资金；预算资金为项目期内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行 情况 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 公式中的实际支出资金为项目期内项目实际支出的资金；实际到位资金为项目期内落实到具体项目的资金。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 4 |
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |  |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  | 组织 实施 （10分） | 管理制度 健全性 | ①是否具有健全的内控制度； | 5 | 4 |
|  |  |  | ②是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |  |
|  |  |  | ③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | 5 | 4 |
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |
|  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |  |
|  |  |  | ④项目实施的人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
| 产出 （40分） | 产出 数量 （10分） | 实际完成 情况 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 公式中的实际产出数为项目期内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数为项目绩效目标确定的在项目期内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出 质量 （10分） | 质量达标 情况 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 公式中的质量达标产出数为项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量；既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9 |
|  | 产出 时效 （10分） | 完成及时 情况 | 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与设立绩效目标时设定的进度指标值是否相符。 | 10 | 10 |
|  | 产出 成本 （10分） | 成本节约 情况 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 公示中的实际成本是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本是指项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以财政批复的项目预算为准。 | 10 | 9 |
| 效益 （20分） | 项目 效益 （15分） | 社会效益 | ①节目制作是否真实记录了国家监察体制改革工作在北京地区的实践进程 | 15 | 13 |
|  |  |  | ②节目制作是否深入挖掘廉政文化内涵，使之成为新形势下纪检监察工作的重要资源 |  |  |
|  |  |  | ③节目制作和播出是否有利于提升社会对纪检监察工作的认识度 |  |  |
|  |  |  | ④节目制作和播出是否有利于强化纪律教育和廉政教育 |  |  |
|  | 满意度 （5分） | 服务对象满意度 | 社会公众、上级部门及相关部门对项目实施的满意度 | 5 | 3.5 |
| 合计 | 100 | 90.0 |